## Project Status
Project Lighthouse｜跨团队项目状态表（虚构）
任务总数 | 8 | Blocked | 2 | At Risk | 2 | Done | 1
使用说明：8 月 18 日是内部试运行目标；外部推广日期和保修期限均未确认。
Task ID | Workstream | Task | Owner | Due Date | Status | Progress | Source Note
LH-01 | Project | 确认内部试运行范围 | Jia | 2026-08-12 | In Progress | 75% | 8/18 为内部试运行目标
LH-02 | Taiwan Team | 提供繁中截图预览 | Min | 2026-08-13 | At Risk | 60% | 原计划 8/12，最新预计 8/13 15:00 预览
LH-03 | Taiwan Team | 交付繁中截图最终包 | Min | 2026-08-13 | At Risk | 45% | 最新预计 8/13 18:00
LH-04 | Cheetah | 核对 FAQ 内容一致性 | Owen | 2026-08-11 | Blocked | 80% | 保修期限出现 12 与 24 个月冲突
LH-05 | Policy | 批准保修政策版本 | Alex | 2026-08-14 | Blocked | 20% | Policy Owner 已收到问题，尚未确认
LH-06 | China Social | 完成社媒草稿骨架 | Lena | 2026-08-10 | Done | 100% | 保持 Draft，不安排发布
LH-07 | China Social | 确认社媒排期 | Lena |  | Not Started | 0% | 依赖批准信息；外部日期未确认
LH-08 | Leadership | 决定有限内部试运行范围 | Dana | 2026-08-14 | Not Started | 0% | 仅在保修问题未按时解决时触发