Project Lighthouse｜项目邮件线程

围绕日期、内容批准与跨团队依赖的邮件往来

| 文档类型 | Demo 2 输入材料 1/4 |
| --- | --- |
| 使用边界 | 仅用于 Copilot 培训演示；全部信息均为虚构 |

## 邮件 1｜本周上线准备与关键节点

时间：2026-08-09 09:20

发件人：Jia｜Project Lead

收件人：全体项目组

当前批准目标是 8 月 18 日开始内部试运行。请各团队在 8 月 14 日前完成内容与政策核对。对外推广日期尚未确认，请勿将内部试运行日期用于外部沟通。

## 邮件 2｜RE：本周上线准备与关键节点

时间：2026-08-09 11:05

发件人：Min｜Taiwan Team

收件人：Jia；项目组

繁中截图受最新界面标签调整影响，原定 8 月 12 日无法完成。最新预计 8 月 13 日 18:00 前交付；我会争取在 15:00 前提供预览版。

## 邮件 3｜FAQ 保修期限存在冲突

时间：2026-08-09 13:40

发件人：Owen｜Cheetah

收件人：Jia；Alex；项目组

我在两份 FAQ 草稿中分别看到 12 个月和 24 个月。当前没有证据说明哪一个已批准。我已请求 Policy Owner Alex 确认，在得到结论前建议将该条标记为 Blocked。

## 邮件 4｜社媒内容排期依赖

时间：2026-08-09 15:10

发件人：Lena｜China Social

收件人：Jia；项目组

为了准备排期，我需要在 8 月 13 日 12:00 前获得已批准的核心信息。若届时还没有批准结论，我可以继续完善草稿结构，但不会安排发布或对外承诺。

## 邮件 5｜RE：项目风险与决策点

时间：2026-08-10 08:45

发件人：Jia｜Project Lead

收件人：Dana；项目组

如果保修政策在 8 月 14 日 17:00 前仍未批准，我建议保留 8 月 18 日的有限内部试运行，但排除争议 FAQ。是否采用该范围需要 Leader 决定。