Project Lighthouse｜项目会议纪要

上线准备例会：确认事实、风险、行动与决策点

| 文档类型 | Demo 2 输入材料 2/4 |
| --- | --- |
| 使用边界 | 仅用于 Copilot 培训演示；全部信息均为虚构 |

会议时间：2026-08-10 14:00–14:35

参会角色：Jia（Project Lead）、Lena（China Social）、Min（Taiwan Team）、Owen（Cheetah）、Dana（Leader）

# 已确认结论

| 主题 | 会议确认 |
| --- | --- |
| 内部试运行 | 目标保持 8 月 18 日；这不是已批准的对外发布日期。 |
| 繁中截图 | Min 最新预计 8 月 13 日完成，争取当日 15:00 提供预览。 |
| 社媒内容 | 可继续准备 Draft，但批准前不得排期或发布。 |
| 保修 FAQ | 12 个月与 24 个月两个版本仍冲突，等待 Policy Owner 确认。 |

# 行动项

| Owner | 行动 | 日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alex | 确认保修政策批准版本 | 2026-08-14 17:00 | Open |
| Min | 提供繁中截图预览与最终包 | 2026-08-13 | At Risk |
| Lena | 完善社媒草稿，保持 Draft | 2026-08-13 | In Progress |
| Jia | 准备一页 Leader 更新 | 2026-08-11 15:00 | In Progress |

# 仍需决定

决策请求：若保修政策未在 8 月 14 日 17:00 前批准，是否允许 8 月 18 日仅开展不包含争议 FAQ 的有限内部试运行？